## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-09-02 | 1 | 4 | réalisation | Installation de SQL Server. Installation de SQL Server Management Studio (SSMS). Création du MCD (Modèle Conceptuel de Données). Transformation du MCD en MLD (Modèle Logique de Données). Création de la base de données dans SQL Server. Création des différentes tables à partir du MLD. Début de l’insertion de données dans les tables. Vérification du fonctionnement de la base de données avec SSMS.
2026-09-09 | 2 | 3 | réalisation | J’ai créé et rempli les différentes tables de la base de données : Equipe : 100 équipes competition : 100 compétitions Joueurs : 10 millions de joueurs avec des noms, prénoms, âges, postes et équipes qualifier : relations entre les équipes et les compétitions match_ : matchs avec une date, une heure, une composition, un lieu et une compétition J’ai utilisé des scripts SQL pour générer automatiquement une grande quantité de données et respecter les relations entre les différentes tables grâce aux clés étrangères. J’ai également effectu
2026-09-16 | 3 | 0.5 | réalisation | Réflexion sur l'idée générale de Footoria et définition de l'objectif du projet.
2026-09-16 | 3 | 0.5 | réalisation | Définition du fonctionnement de l'enquête : retrouver les joueurs d'un club disparu.
2026-09-16 | 3 | 1 | réalisation | Création de la première structure du site web.
2026-09-16 | 3 | 0.5 | conception | Définition du parcours utilisateur et des différentes étapes de l'enquête.
2026-09-16 | 3 | 0.5 | réalisation | Travail sur l'identité visuelle de Footoria.
2026-09-16 | 3 | 0.6 | réalisation | Recherche d'une ambiance graphique sombre correspondant au thème de l'enquête.
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Analyse du site Footoria existant (app.py, README, requirements.txt) et de la base de données fournie
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Comparaison entre le schéma attendu par le site et le schéma réel de la base (tables Equipe, competition, Joueurs, match_, qualifier, marquer)
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Adaptation des 6 missions du terminal SQL au vrai schéma relationnel (jointures via qualifier et marquer)
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Mise à jour du requirements.txt et du fichier .env pour la connexion SQL Server (ajout du pilote pyodbc)
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Installation et configuration de l'environnement Python (venv) dans VS Code, résolution des erreurs de policy d'exécution PowerShell
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Réorganisation des fichiers du projet (templates/, static/) pour que Flask les trouve correctement
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Installation du pilote ODBC 18 for SQL Server, résolution de l'erreur "pilote non spécifié"
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Diagnostic de l'erreur de connexion réseau à SQL Server ("Hôte inconnu") — constat que SQL Server et SSMS n'étaient pas encore installés
2026-09-23 | 4 | 0.3 | réalisation | Installation de SQL Server Express et SQL Server Management Studio (SSMS)
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Configuration finale de la connexion SQL Server en authentification Windows et validation du fonctionnement du site en local
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Résolution de problèmes d'environnement (venv Python non fonctionnel, Python non installé/pas dans le PATH)
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Rédaction de la documentation du projet (scénario, marche à suivre, README) pour que le projet soit reproductible par quelqu'un d'autre
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Optimisation des performances : recherche par préfixe au lieu de "contient", regroupement des requêtes SQL (3 requêtes au lieu d'une centaine), création d'index sur Joueurs/qualifier/marquer
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Reconstruction complète du site en version simplifiée (une seule page de recherche, sans missions ni terminal SQL), au final j'ai décider de revenir sur l'ancienne version car elle est beaucoup mieux
2026-09-30 | 5 | 0.3 | réalisation | Tentative de déploiement sur Render.com, échec de connexion à la base SQL Server distante — abandon, décision de rester en local
2026-10-06 | 6 | 0.3 | réalisation | Changement de scénario : je décide que le visiteur crée la base lui-même, lance un app.py dans VS Code et fait sa première requête sur un site
2026-10-06 | 6 | 0.3 | réalisation | Écriture de app.py (Flask + pyodbc)
2026-10-06 | 6 | 0.3 | réalisation | Refonte des 3 documents (installation, formation, visiteur) pour le nouveau scénario

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 0
Conception | 0.5
Réalisation | 15.5
Tests | 0
Documentation | 0
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre